## Sayfa1
PROJE TAKVİMİ | 1.HAFTA | 2.HAFTA | 3.HAFTA | 3.HAFTA | 4.HAFTA | 5.HAFTA | 6.HAFTA | 7.HAFTA | 8.HAFTA | 9.HAFTA | 10.HAFTA | 11.HAFTA | 12.HAFTA | 13.HAFTA | 14.HAFTA | MALİYETLER
Teknik Şartname Dökümanı | [6 empty] | X | [8 empty] | 533
Maliyet Raporu Dökümanı | [6 empty] | X | [8 empty] | 533
Arayüz Tasarımı | [6 empty] | X | [8 empty] | 533
Arayüz Geçiş Kodları | [7 empty] | X | [7 empty] | 2*533=1066
Veri Tabanı İşlemleri | [8 empty] | X | [6 empty] | 533
Veri Tabanı İhtiyaç Listesi | [8 empty] | X | [6 empty] | 533
Tabloların Oluşturulması | [9 empty] | X | [5 empty] | 4*133=532
Veritabanı işlemleri | [9 empty] | X | [5 empty] | 2*133=266
ı | [10 empty] | X |  |  |  |  | 2*533=1066
Database Bağlantısı | [11 empty] | X |  |  |  | 533
Database Kontrolleri | [11 empty] | X |  |  |  | 533
Panellerin Geliştirilmesi | [12 empty] | X |  |  | 3*533=1599
Proje Kontrolleri | [13 empty] | X | X
Teslim | [14 empty] | X
ÜCRET HESAPLAMA: | KATSAYI |  | AYLIK ÜCRET |  |  | GÜNLÜK ÜCRET |  |  | SAATİK ÜCRET
| 0.6 |  | 5000*(0,6+1)=8000 |  |  | 8000/15=533,333 |  |  | 8000/60=133